启东市人民政府办公室文件

启政办发〔2017〕67号

市市场监督管理局启东市市区

废品收购站点专项整治工作实施方案的通知

各镇人民政府，各园区管委会，各街道办事处，市各委办局，市各直属单位:

经市政府同意，现将市市场监督管理局《启东市市区废品收购站点专项整治工作实施方案》转发给你们，请认真贯彻执行。

启东市人民政府办公室

2017年7月19日

启东市市区废品收购站点专项整治工作

实施方案

（启东市市场监督管理局  2017年7月）

为认真落实市人大代表《关于加强废品回收集中管理的议案》，加快提升城市形象和人居质量，根据相关法律、法规、规章规定，决定对我市市区内所有废品收购站（点、场）逐一进行整治。现结合实际工作，制定本实施方案。

一、工作目标

以提高我市城市市容市貌、环境品质和居民生活质量为目标，以科学规划布点、取缔无证无照经营为重点，不断规范市区废品收购行业秩序，努力为人民群众工作、生活创造一个良好的环境，提高文明城市的良好品质。通过整治，努力做到：

（一）坚决查处取缔无照经营的非法废品收购站（场）；

（二）证照齐全、合法的站点，迅速改变面貌，达到整治标准要求，杜绝二次污染；

（三）优化市区废品收购站点布局，有条件的合法废旧站点逐步迁移至规划点。

二、整治标准

（一）有符合经营需要的规范场所。属经营性用房的，需有产权证或三年以上租赁合同；使用农村集体非农建设用地的，需有合法的土地使用手续。以下区域不得设置废品收购站点：

1．在居民密集区，距住户30米以内区域；

2．铁路沿线、河道水系、金属冶炼加工企业、军事禁区周边距离300米以内区域；

3．电力设施保护区内；

4．国道、省道两侧500米以及市、区、街主干道两侧300米内区域。

（二）有适应经营需要的废品回收、加工处理设施设备（含消防设施、上下水设施、仓储设备等）。

（三）收购的废品分类放置，封闭仓储，高度不得超过围墙；围墙必须是高度为2.2米以上的彩钢板或砖混结构院墙。

（四）从事废品回收再加工的经营户，生产经营场地内严禁设置集体员工宿舍；用作分选、贮存的建筑，其耐火等级不低于3级，并配备必要的消防器材。

（五）有健全的管理制度，从事生产性废旧金属回收的依法建立登记台帐。

（六）牌匾规范，门面整洁，卫生达标，废品回收站点废水收集后排入附近排污管网，附近无管网的，将污水收集并经沉淀处理后就近排放。

（七）站点内外无违章搭建，无废品乱倒，无污染物随意排放，无产生二次污染等现象。

（八）营业执照合法有效，无超范围经营，擅自改变经营场所等违法行为，具有商务主管部门《再生资源回收经营者备案登记证明》，从事生产和非生产性废旧金属再生资源回收的，同时向市公安部门备案。

三、实施步骤

专项整治工作分五个阶段。

（一）调查摸底阶段（7月15日前）。调查摸底工作由汇龙镇政府、启东经济开发区管委会和南北街道办负责，以街道、社区、村委为单位开展，逐一走访，认真填写“调查登记表”（见附件2）。根据调查情况和整治标准提出初步处置建议，调查要做到情况明、底数清。调查摸底情况由汇龙镇政府、启东经济开发区管委会和南北街道办分别汇总后报市整治工作领导小组办公室。

（二）自查自改阶段（7月30日前）。汇龙镇政府、启东经济开发区管委会和南北街道办根据辖区实际情况，组织人员上门宣传、教育，劝说无证照业主在规定时间内自行停业关闭；引导合法废品收购站点按整治标准进行整改。

（三）集中整治阶段（8月15日前）。组织开展联合执法。对无营业执照从事废品收购的，依法予以取缔；对有营业执照超越经营范围从事废品收购活动或影响市容环境的废品收购点责令限期改正后，拒不改正的，依法予以行政处罚，全面完成整治目标。联合执法由市市区废品收购专项整治工作领导小组成员单位派员共同参与。

（四）验收考核阶段（ 8月30日前）。在汇龙镇政府、启东经济开发区管委会和南北街道办总结整治工作，分析存在问题，研究整改措施，巩固整治成果的基础上，由市整治工作领导小组办公室组织各职能部门组成检查组，对各地废品收购回收站（点）进行抽查验收，并对各地开展此项工作情况进行评价考核。

（五）巩固提高阶段（9月30日前）。对合法经营的废旧物品收购企业由市市管、公安、商务、城管、行政审批部门会审确定，逐一登记造册，并汇总送市各主管部门和市整治工作领导小组办公室。

阶段性专项整治结束后，转入优化提升阶段，根据市政府批准同意的废品回收站点网点布局规划方案，由汇龙镇政府、启东经济开发区管委会和南北街道办负责将合法废品收购站点迁至各规划点。

四、保障措施

（一）提高认识，加强领导。市政府建立启东市市区废品收购专项整治工作领导小组，市政府分管副市长任组长，政府办分管副主任、市管局、市城管局、市公安局分管负责人任副组长，市国土资源局、环保局、住建局、商务局、行政审批局和启东经济开发区管委会、汇龙镇政府、南北街道办分管负责人为成员，负责对废品收购站点专项整治工作的指导、协调、督查和验收。领导小组下设办公室，具体联络实施领导小组的各项工作布置及指令。办公室设在市管局，由市管局分管负责人兼任办公室主任。各有关单位要从构建和谐社会的高度，充分认识此次专项整治工作的重要意义，根据市政府统一部署，调配精干力量，落实相关责任，确保圆满完成工作任务。市其他各镇、园区可参照本实施方案，结合各自实际，制定具体办法组织实施。

（二）广泛宣传，发动群众。要通过多种形式大力宣传整治工作的重要性、紧迫性，利用报刊、电视等媒体对公开处理的典型违规单位、个人和重大案件进行曝光，争取社会的广泛支持，营造有利的舆论氛围。

（三）联合整治，齐抓共管。专项整治工作在市政府的统一领导下，由市管局牵头，各相关部门根据职能分工履行职责（各部门工作职责见附件1）；启东经济开发区、汇龙镇、南北街道办为责任单位实施整治。要组织开展有声势、有力度地联合清理整治，对应搬迁、整改、关闭的经营单位，督促其限期搬迁、整改、关闭；对拒不按规定搬迁、整改、关闭的，坚决予以取缔；对聚众闹事、阻挠执法的，予以严肃处理。专项整治结束后，由市城管局牵头建立长效管理机制，加强废品收购站点的规范管理，巩固整治成果。

（四）严格考评，保证成效。将市区废品收购站点综合整治作为市区市容环境综合整治的一项重点内容，把整治工作开展情况列入对市相关单位绩效考核项目。对在整治工作中成绩突出的，进行表扬；对领导不重视，措施不力、工作滞后不到位的，进行通报批评；凡是整治不彻底，问题依然存在的，责令重新整治。限期完不成的，视情对相关责任人进行诫勉谈话。

附件：1．各相关部门和单位整治工作职责

2．启东市废品收购站点调查登记表

附件1：

各相关部门和单位整治工作职责

一、市市管局

（一）负责整治工作领导小组办公室日常工作。起草专项行动实施方案，负责协调各有关部门相关工作的推进落实；对各单位及区政府专项整治工作进行评价；

（二）负责查处取缔无照经营的废品收购站点，规范持照废品收购经营户在经营中的违反登记管理法规的不合法行为，做好有证收购站点搬迁的教育引导工作。

二、市公安局

（一）依法对废品收购站点人员进行人口登记，加强对废品收购站点内人员的法制宣传，负责废品回收行业的治安和消防管理；

（二）依法查处收购禁收物质、收销赃物等违法行为；

（三）办理回收生产性废旧金属的回收企业和非生产性废旧金属的经营者的备案登记，对违反备案登记制度的违规行为进行查处；

（四）依法对其他违反治安管理法律、法规、规章的行为进行查处。

三、市城管局

（一）负责废品收购专项整治中的市容卫生管理，治理废品乱堆放，占道经营；

（二）牵头负责超期拒搬或被依法取缔的废品收购点强留原地的各类废品的清运；

（三）协同拆除废品收购站点乱搭建的各类违章建筑（棚）；

（四）对违反市容环境卫生的违法行为进行查处；依法对擅自占用城市绿化用地、损坏城市树木花草的废品收购站点进行查处；在整治结束后，牵头抓好长效管理。

四、市商务局

（一）负责市区废品收购站点的行业发展规划，与市住建局共同研究制定《启东市市区再生资源回收网点布局规划》；

（二）办理废品回收点的备案登记，对违反备案登记制度的违规行为进行查处。

五、市国土资源局

加强土地管理，对废品收购经营中涉及违反土地管理法律、法规的行为予以查处。协同对非法占用耕地的违章建筑依法拆除。

六、市环保局

负责对废品收购站点的环保监督管理，查处废品收购站点中存在的违反环保法律法规的行为。

七、市住建局

（一）与市商务局共同研究制定《启东市市区再生资源回收网点布局规划》；

（二）与市城管局等部门协同拆除废品收购站点乱搭建的各类违章建筑（棚）；

（三）加强城市绿化管理；做好废品收购站点被取缔或搬迁后相关场地的绿化种植。

八、市行政审批局

严格核发工商营业执照的注册登记，把好市场准入关。

九、汇龙镇政府、启东经济开发区管委会、南北街道办

组织实施推进本辖区内废品收购站点专项整治工作。在宣传教育、劝导取缔，协同拆违、恢复绿化种植等工作中发挥属地管理作用，负责阶段性清理整治和长效管理工作。

附件2：

启东市废品收购站点调查登记表

| 基本情况 | 经营单位名称 |  |  |  | 单位负责人（姓名） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经营业主姓名 |  | 负责人（业主）联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 经营地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  | 从业人数 |  |  |  |
| 调查项目 | 经营性质 | □企业法人 □分支机构 □合伙企业 □独资企业 □个体户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □无照 □有照 | □已报商务局备案 □已报公安局备案 |  |  |  |  |  |
|  |  | □不属于禁止设置区 | □属禁止设置区 |  | □收购站（点）距住户30米以内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □在铁路、河道、金属冶炼企业、军事禁区周边的禁设区内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □属电力设施保护区 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □在国道、省道及街道禁设区内 |  |  |  |
|  | 房屋性质 | □经营性用房 | □具产权证 □有三年以上租赁合同 □属非农建设用地的手续合法 |  |  |  |  |  |
|  |  | □非经营性用房 | □住宅 □车库 □违章建筑 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 设施设备 | □无围墙 □围墙符合标准 □有围墙但不符合标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火消防设备 |  |  |  | □有 □无 □欠缺 |  |  |
|  |  | 上下水设备 |  |  |  | □有 □无 □欠缺 |  |  |
|  |  | 仓储设备 |  |  |  | □有 □无 □欠缺 |  |  |
|  |  | 环境保护设施 |  |  |  | □有 □无 □欠缺 |  |  |
|  | 管理制度 | 管理措施 |  |  |  | □有 □无 □欠缺 |  |  |
|  |  | 台帐资料 |  |  |  | □有 □无 □不全 |  |  |
|  | 经营管理 | 是否超范围经营 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  | 是否擅自变更经营场所 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  | 有无违章搭建 |  |  |  | □有 □无 |  |  |
|  |  | 有无污染物排放和二次污染 |  |  |  | □有 □无 |  |  |
|  |  | 有无废品乱倒现象 |  |  |  | □有 □无 |  |  |
|  |  | 牌匾是否规范、门面是否整洁 |  |  |  | □牌匾不规范 □门面不整洁、 |  |  |
|  |  | 废旧物资是否分类存放、封闭仓储 |  |  |  | □未分类存放 □未封闭仓储 □高度过围墙 |  |  |
|  |  | 员工宿舍与经营场所分开 |  |  |  | □分开 □未分开 |  |  |
| 其他情况 |  |  |  | 其它处置建议 |  |  |  |  |

调查人（签字）                                     被调查人（签字或盖章）

年       月       日

抄送：市委各部门，市人大办、政协办，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

启东市人民政府办公室                     2017年7月19日印发